## Ekim
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
EKİM | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması sağlanır. | Okuma alışkanlığı kazandırma,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Tüm öğrenciler | 1-Kitap okuma takip çizelgesinin oluşturulup sınıflara dağıtılması 2-Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini değerlendirmek ve ayın en çok okuyanlarını tespit etmek için kontrol sağlama. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.
| Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | -Öğrencilerde farkındalık oluşturarak kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları gerek kendi gerekse tavsiye edilen kitaplar üzerine söyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlamak.İfade gücünü zenginleştirmek.

## Kasım
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
KASIM | Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| Sen Olmasan Öğretmenim' Konulu Resim ve Şiir Yarışması | Edebiyat Zümresi | Okul öğrencileri | Görsel Sanatlar Zümresi | Öğretmenler Günü ile ilgili etkinlikler ve Başöğretmen Atatürk ile ilgili söyleşilerin düzenlenmesi. -Öğretmenler günü kapsamında ‘’Sen Olmasan Öğretmenim’’ konulu resim ve şiir yarışmasının düzenlenmesi duyuru ve değerlendirmesinin yapılması. | Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin ulusumuzun geleceği geçleri yetiştirmedeki görevi ve bu görevin kutsallığının anlaşılmasının sağlanması. | Öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek öğrencileri bu yönde bilinçlendirmek.
| Bir Masal Bir Karikatür | Görsel Sanatlar Zümresi | Okul öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Okuduğu bir masalın kahramanlarını karikatürize ederek resmeder. | Okuduğu masal kahramanını hayal ederek kağıda aktaran öğrencinin kitap okuma ve kahramanı resmederek eğlenmesi hedeflenir. | Okuma zevki artar,çizim becerisi gelişir.
| Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması sağlanır. | Okuma alışkanlığı kazandırma ,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| Satranç Turnuvası | Satranç Kulübü | Okul Öğrencileri | İl ve ilçedeki diğer gruplar | İlgili öğrencilerle çalışma grupları oluşturulur. Gruplarla düzenli olarak çalışmalar yapılır. Okulda yarışma düzenlenerek en iyi grup seçilir.İlçe ve İldeki turnuvalara katılım sağlanır. | Öğrencilerde zeka oyunlarıyla güzel ve etkili zaman geçirme farkındalığı yaratma. | Öğrencilerin zihin ve ruh gelişimine katkı sağlayıcı etkinliklere yönlendirilmesi sağlanır.
| Bir Roman Bir Sinema Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | 1-Öğrencilere sinemaya uyarlanmış kitaplar okutturulur. 2-Okunan kitabın sinemaya uyarlanmış hali izlettirilir. | Okumaya dikkat çekme ,kitap ile sinemada anlatılanları mukayese etme. | Kitaptaki anlatılan dünya ile sinema içindeki dünyayı anlamaları ve sanat zevklerini geliştirmeleri sağlanır.
| Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerinesöyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.
| Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Tüm öğrenciler | 1-Kitap okuma takip çizelgesinin oluşturulup sınıflara dağıtılması 2-Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini değerlendirmek ve ayın en çok okuyanlarını tespit etmek için kontrol sağlama. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.

## Aralık
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
ARALIK | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması | Okuma alışkanlığı kazandırma,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerine söyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| Klasik Müzikle Klasiklerimiz | Müzik Zümresi | Okul Öğrencileri | Müzik Zümresi | Öğrencilerden bir grup kitap okuma saatindekütüphaneye götürülür klasik müzik eşliğnde kitap okunur. | Kütüphaneyi öğrenciler için daha zevkli hale getirme. | Müzikle birlikte etkili kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
| Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.
| Kişisel Gelişim Rehberim | Okul Rehberlik Servisi | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kendilerini ve duygularını anlama ,stresle baş etme.öfke kontrolü güzel davranışlar geliştirme gibi konularda bilgi verme, kitaplardan ve uzman kişilerden faydalanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılır. | Bireyin kendini tanımasını ve olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlama. | Sağlıklı,mutlu birey olma yolunda yapması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur ve kendini geliştirir.
| Kitap Kapağı Tasarlama | Görsel Sanatlar Zümresi | Okul öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kitaplar tavsiye edilir ,belli süre içerisinde okuduğu kitabın kapak tasarımını kendi yetenek ve hayal gücünü kullanarak yeniden tasarlaması sağlanır. | Okuduğu kıtabı görsel becerileriyle birleştirip görsel bir kapak hazırlar. | Kitap okuma becerisi geliştirir,okuduğu kitabıngörsel kurgusunuçalışır,temel tasarım ilkelerinikullanarak yeteneğini geliştirir.
| Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.

## Ocak
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
OCAK | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması | Okuma alışkanlığı kazandırma,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerinesöyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| Klasik Müzikle Klasiklerimiz | Müzik Zümresi | Okul Öğrencileri | Müzik Zümresi | Öğrencilerden bir grup kitap okuma saatindekütüphaneye götürülür klasik müzik eşliğnde kitap okunur. | Kütüphaneyi öğrenciler için daha zevkli hale getirme. | Müzikle birlikte etkili kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
| Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.
| Kişisel Gelişim Rehberim | Okul Rehberlik Servisi | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kendilerini ve duygularını anlama ,stresle baş etme.öfke kontrolü güzel davranışlar geliştirme gibi konularda bilgi verme, kitaplardan ve uzman kişilerden faydalanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılır. | 5-Bireyin kendini tanımasını ve olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlama. | Öğrencinin sağlıklı,mutlu birey olma yolunda yapması gerekenler konusunda bilgi sahibi olması ve kendini geliştirmesi sağlanır.
| Bir Roman Bir Sinema Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere sinemaya uyarlanmış kitaplar okutturulur,Okunan kitabın sinemaya uyarlanmış hali izlettirilir | Okumaya dikkat çekme ,kitap ile sinemada anlatılanları mukayese etme. | Kitaptaki anlatılan dünya ile sinema içindeki dünyayı anlamaları ve sanat zevklerini geliştirmeleri sağlanır.
| Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.

## Şubat
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
ŞUBAT | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması | Okuma alışkanlığı kazandırma,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| 1-Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerine söyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| 2-Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| 3-Klasik Müzikle Klasiklerimiz | Müzik Zümresi | Okul Öğrencileri | Müzik Zümresi | Öğrencilerden bir grup kitap okuma saatindekütüphaneye götürülür klasik müzik eşliğnde kitap okunur. | Kütüphaneyi öğrenciler için daha zevkli hale getirme. | Müzikle birlikte etkili kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
| 4-Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin ve öğretmenlerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak.
| 5-Kişisel Gelişim Rehberim | Okul Rehberlik Servisi | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kendilerini ve duygularını anlama ,stresle baş etme.öfke kontrolü güzel davranışlar geliştirme gibi konularda bilgi verme, kitaplardan ve uzman kişilerden faydalanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılır. | Bireyin kendini tanımasını ve olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlama. | Öğrenci sağlıklı,mutlu birey olma yolunda yapması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur ve kendini geliştirir.
| 6-Bir Roman Bir Sinema Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere sinemaya uyarlanmış kitaplar okutturulur,Okunan kitabın sinemaya uyarlanmış hali izlettirilir. | Okumaya dikkat çekme ,kitap ile sinemada anlatılanları mukayese etme. | Kitaptaki anlatılan dünya ile sinema içindeki dünyayı anlamaları ve sanat zevklerini geliştirmeleri sağlanır.
| 7-Gitarım ve Çocuk Şarkıları | Müzik Zümresi | Okul Öncesi Öğrencileri | Büyüklü İlkokulu | Okul öğrencilerine şarkılar öğretilir, gitar eşliğinde şarkılar söylenir daha sonra kendi bestelerini yapmaları istenir. | Çocuklara enstrüman eşliğinde şarkı söylemesi ve repertuar oluşturması. | Öğrencilerde müzik ve edebiyat zevkinin gelişmesi sağlanır.
| Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.
| Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.

## Mart
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
MART | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması | Okuma alışkanlığı kazandırma ,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| 1-Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerine söyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| 2-Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| 3-Klasik Müzikle Klasiklerimiz | Müzik Zümresi | Okul Öğrencileri | Müzik Zümresi | Öğrencilerden bir grup kitap okuma saatindekütüphaneye götürülür klasik müzik eşliğnde kitap okunur. | Kütüphaneyi öğrenciler için daha zevkli hale getirme. | Müzikle birlikte etkili kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
| 4-Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.
| 5-Kişisel Gelişim Rehberim | Okul Rehberlik Servisi | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kendilerini ve duygularını anlama ,stresle baş etme.öfke kontrolü güzel davranışlar geliştirme gibi konularda bilgi verme, kitaplardan ve uzman kişilerden faydalanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılır. | Bireyin kendini tanımasını ve olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlama. | Sağlıklı,mutlu birey olma yolunda yapması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur ve kendini geliştirir.
| 6-Bir Roman Bir Sinema Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere sinemaya uyarlanmış kitaplar okutturulur,Okunan kitabın sinemaya uyarlanmış hali izlettirilir. | Okumaya dikkat çekme ,kitap ile sinemada anlatılanları mukayese etme. | Kitaptaki anlatılan dünya ile sinema içindeki dünyayı anlamaları ve sanat zevklerini geliştirmeleri sağlanır.
| 7-PICTIONARY AT THE LİBRARY (Çizerek Anlatma) | İngilizce Zümresi | Okul Öğrencileri | İngilizce Zümresi | Öğrenciler gruplara ayrılır,oyunun kuralları anlatılır.Kartlarda belirtilen kelimelerin sessizce, konuşmadan çizilmesi belirtilen süre içerisinde kendi takımına bu kelimeyi bildirmeye çalışması şeklinde oynanır. | Kütüphaneyi etkin kullanma. Dili geliştirme. | İngilizce dil hazinesi genişler.
| Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.

## Nisan
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
NİSAN | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması | Okuma alışkanlığı kazandırma ,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| 1-Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerinesöyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| 2-Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| 3-Klasik Müzikle Klasiklerimiz | Müzik Zümresi | Okul Öğrencileri | Müzik Zümresi | Öğrencilerden bir grup kitap okuma saatindekütüphaneye götürülür klasik müzik eşliğnde kitap okunur. | Kütüphaneyi öğrenciler için daha zevkli hale getirme. | Müzikle birlikte etkili kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
| 4-Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.
| 5-Kişisel Gelişim Rehberim | Okul Rehberlik Servisi | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kendilerini ve duygularını anlama ,stresle baş etme.öfke kontrolü güzel davranışlar geliştirme gibi konularda bilgi verme, kitaplardan ve uzman kişilerden faydalanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılır. | Bireyin kendini tanımasını ve olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlama. | Sağlıklı,mutlu birey olma yolunda yapması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur ve kendini geliştirir.
| 6-Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.
| 7-PICTIONARY AT THE LİBRARY (Çizerek Anlatma) | İngilizce Zümresi | Okul Öğrencileri | İngilizce Zümresi | Öğrenciler gruplara ayrılır,oyunun kuralları anlatılır.Kartlarda belirtilen kelimelerin sessizce, konuşmadan çizilmesi belirtilen süre içerisinde kendi takımına bu kelimeyi bildirmeye çalışması şeklinde oynanır. | Kütüphaneyi etkin kullanma. Dili geliştirme. | İngilizce dil hazinesi genişler.
| 8-Şiir Okuma Yarışması Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Yarışmanın tema ve kriterlerinin belirlenmesi. Yarışmanın öğrencilere duyurulması. Edebiyat zümresi tarafından ön elemenin yapılması .Final jürisinin belirlenmesi .Finale kalan öğrencilerden ilk üçünün belirlenip ilan edilmesi. | Öğrencilere şiiri sevdirme ve onların etkili şiir okumalarını sağlama. | Şiir ve şairleri tanır etkili şiir okumayı öğrenir.

## Mayıs
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BÜYÜKLÜ ANADOLU LİSESİ
‘’OKULLARIN KALBİ KÜTÜPHANELER’’ PROJESİ YILLIK FAALİYET PLANI
AYLAR | FAALİYETİN ADI | SORUMLU ZÜMRE/ KULÜP | ETKİNLİĞE KATILMASI ÖNGÖRÜLEN KİŞİLER | İŞ BİRLİĞİ YAPILAN ZÜMRE/ KURUM | FAALİYET UYGULAMA BASAMAKLARI | AMAÇ | KAZANIM
MAYIS | Kitap Okuma Saati Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Tüm okul üyeleri | Okuldaki tüm zümreler | 1-Kitap Okuma Saati çizelgesinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarının yapılması. 2.Her gün bir ders saatinin kitap okumaya ayrılması | Okuma alışkanlığı kazandırma ,kitabın gücüne dair farkındalık yaratma. | Kitapların gücünden yararlanarak kişilerin çok yönlü düşünebilmesi,etkili okuma ve anlaması geliştirilir.
| 1-Dost Kitaplarla Söyleşi Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilerin okudukları, gerek kendi gerekse tavsiye edilen, kitaplar üzerine söyleşi düzenlenir. | Öğrencilerin okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlamak. | Öğrencilerin zihin ve duygusal gelişimine katkı sağlanır.İfade gücünü zenginleştirir.
| 2-Ayın Kitapları Tanıtım Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Kütüphanede ve panolarda çeşitli köşeler oluşturarak farkındalık yaratılır. | Öğrencilerin duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak değerli kitapları tanıması sağlanır.
| 3-Klasik Müzikle Klasiklerimiz | Müzik Zümresi | Okul Öğrencileri | Müzik Zümresi | Öğrencilerden bir grup kitap okuma saatinde kütüphaneye götürülür, klasik müzik eşliğnde kitap okunur. | Kütüphaneyi öğrenciler için daha zevkli hale getirme. | Müzikle birlikte etkili kitap okuma alışkanlığı kazandırılır.
| 4-Ayın En Çok Okuyan Öğrencisi | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde çizelge takibinin yapılması.Her ay en çok okuyanın seçilmesi sağlanır. | Kitap okuma saatlerinin verimini ölçme ve değerlendirme. | Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması sağlanır.
| 5-Kişisel Gelişim Rehberim | Okul Rehberlik Servisi | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrencilere kendilerini ve duygularını anlama ,stresle baş etme.öfke kontrolü güzel davranışlar geliştirme gibi konularda bilgi verme, kitaplardan ve uzman kişilerden faydalanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yapılır. | Bireyin kendini tanımasını ve olumsuz duygularıyla baş etmesini sağlama. | Sağlıklı,mutlu birey olma yolunda yapması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur ve kendini geliştirir.
| 6-Radyo Tiyatrosu Dinleme Etkinliği | Kültür Edebiyat ve Kütüphane Kulübü | Okul Öğrencileri | Edebiyat Zümresi | Öğrenciler kütüphaneye alınır radyo tiyatrosu dinlettirilir Tiyatro ile ilgili görüşler alınır. | Öğrencilerin tıyatroya olan ilgisini artırma, yorum kabiliyetlerini geliştirme. | Öğrencilerin edebiyatla yakından ilgisi olan tiyatro sanatını tanıyıp ilgi duymaları sağlanır.
| 7-PICTIONARY AT THE LİBRARY (Çizerek Anlatma) | İngilizce Zümresi | Okul Öğrencileri | İngilizce Zümresi | Öğrenciler gruplara ayrılır,oyunun kuralları anlatılır.Kartlarda belirtilen kelimelerin sessizce, konuşmadan çizilmesi belirtilen süre içerisinde kendi takımına bu kelimeyi bildirmeye çalışması şeklinde oynanır. | Kütüphaneyi etkin kullanma. Dili geliştirme. | İngilizce dil hazinesi genişler.